**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр образования Бестужевский»**

Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО

в дошкольном структурном подразделении

МКОУ «Центр образования Бестужевский»

2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Управленческие мероприятия** |
| Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО ДСП в соответствии с ФОП ДО |  1 раз в месяц | Рабочая группа, заведующий | Протокол |
| Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП ДО | Июнь-июль | Рабочая группа | Акты, справки и т.п. |
| Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО ДСП в соответствии с ФОП ДО | Июнь-июль | Рабочая группа | Справки, описи, заявки и т.п. |
| Экспертиза локальных актов в сфере дошкольного образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО) и принятие актуализированных локальных актов | Июнь-июль | Заведующий, директор | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов, приказы |
| Совещание, посвященное вопросам подготовки ООП ДО в соответствии с ФОП ДО |  Август | Рабочая группа,заведующий | Протоколы |
| Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы | До конца 2023 г. | Заведующий | Отчеты |
| **2. Мероприятия по разработке ООП ДО** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО ДСП | В течение всего периода | Рабочая группа, заведующий | Пакет документов |
| Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО | Май  | Рабочая группа | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбор содержания ООП, определение содержания, выбор образовательных технологий, выбор УМК | Июнь-июль | Рабочая группа  | Пакет документов |
| Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы | Июнь-июль | Рабочая группа  | Пакет документов |
| Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%:-Региональный компонент Парциальные программыТрадиции ДСП | Июнь-июль | Рабочая группа  | Пакет документов |
| Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы | Июнь-июль | Рабочая группа  | Пакет документов |
| Разработка Алгоритма применения в ООП ДО федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Август  | Рабочая группа | Документ |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений | Июль  | Воспитатели  | Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка |
| Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. | Июль | Рабочая группа | Проект ООП ДО  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета | Август | Заведующий  | Протокол |
| Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений и замечаний совета | Август | Рабочая группа  | Актуализированная редакция ООП ДО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Утверждение ООП ДО  | Август | Директор  | Приказ |
| **3. Методическое сопровождение** |
| Изучить методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования и воспитания | Апрель– июль | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Май– август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Просмотр обучающих видеоматериалов, вебинаров, консультаций по составлению и внедрению ФОП ДО | Май- август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| **4. Информационное обеспечение** |
| Обеспечение доступа педагогов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Постоянно | Заведующий  | Договор  |
| Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры,….) |  Июнь-август | Заведующий | Аналитическая справка |
| Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр | 2024 г. | Заведующий | Аналитическая справка |
| Создание методического банка - «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы-«Методы педагогической диагностики»- Методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического развития | Август и по мере необходимости  | Рабочая группа | Документ  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2022 – 2023 учебный год |  Май  | Заведующий | План, договор  |
| Разместить ООП ДО ДСП | не позднее 31 августа | Заведующий | Информация на сайте |
| Доведение ООП ДО, соответствующую ФОП ДО до родительской общественности | Август-сентябрь | Рабочая группа | Протокол |